#G0

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

К-6-6-13

КОРЧЕВКА ПНЕЙ КОРЧЕВАТЕЛЕМ

ВЛ

См. #M12293 0 854910945 0 0 0 0 0 0 0 0Общую часть#S

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-6-6-13 служит руководством по корчевке пней корчевателем ЛД-15 при подготовке площадки на пикете для сооружения фундаментов при строительстве линий электропередачи.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

1.2.1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных.

1.2.2. Корчевка пней с перемещением их на просеке.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала корчевки пней должна быть осуществлена подборка сучьев на просеке согласно карте #M12293 0 854910956 0 0 0 0 0 0 0 0К-6-6-11#S.

2.2. Корчевка пней производится корчевателем типа ЛД-15

Техническая характеристика

| #G0Базовый трактор | ТТ-4 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт | 81 |
| Тяговое усилие, кН | 103 |
| Количество зубьев, шт. | 7 |
| Наибольшее корчующее усилие, кН | 1-1,2 |
| Диаметр корчуемых пней, мм | 500 |
| Наибольшее опускание зубьев нижней опорной поверхности, мм | 1,52 |
| Ширина полосы захвата, м | 2,81 |
| Масса корчевательного оборудования, кг | 3040 |
| Производительность, га/час | 0,12 |

2.3. Корчевку пней диаметром до 18 см производить за один прием, диаметром более 18 см - за несколько приемов.

2.4. Технологическая последовательность корчевки пней корчевателем:

2.4.1. Установить корчеватель с опущенным отвалом у пня.

2.4.2. Упереться отвалом в пень и наклонить его вперед.

2.4.3. Отвести корчеватель назад приблизительно на 4 м.

2.4.4. Заглубить отвал на 10-15 см в грунт.

2.4.5. Удалить пень из земли поступательным движением корчевателя с одновременным подъемом ножа (рис.13-1). Выкорчеванные пни необходимо переместить на край просеки на расстояние не ближе 5 м от стены леса и произвести их сжигание в разрешенном для этого периоде.

) Установка отвала на высоте 10 см от земли

) Выкорчевывание пня поступательным движением корчевателя

) Отход корчевателя на 4 м и заглубление отвала на 15-20 см в землю

) Удаление пня поступательным движением корчевателя с одновременным подъемом ножа корчевателя

) Отход корчевателя

Рис.13-1. Схема корчевки пней корчевателем

2.5. Ямы, образовавшиеся в результате корчевки пней, необходимо засыпать.

2.6. При корчевке пней необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в материалах, перечисленных в #M12293 0 854910945 85 4292900552 3116192233 4166838340 1600796692 506318696 196576391 3464п.9#S "Общей части". Особое внимание обратить на следующее:

2.6.1. При корчевке пней выдерживать расстояние не менее 50 м от зоны валки.

2.6.2. Запрещается находиться вблизи у неустойчиво лежащего пня.

2.6.3. Кабина механизма, применяемого для корчевки пней, должна быть надежна защищена.

2.7. Корчевку пней производит звено рабочих в составе:

| #G0Профессия | Разряд | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Машинист корчевателя | 6 | 1 |
| Подсобный рабочий | 2 | 1 |

2.8. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА 1 га

| #G0Обоснование | Наименование работ | Диаметр дерева, м | Объем работ, га | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единые нормы и расценки на строительные и ремонтно-строительные работы. 1986 г. § Е 13-8 Таблица 3 п.3, п.16, п.34, п.43 | Корчевка пней корчевателем | до 0,16 | 1 | 19,0 | 19,0 |
|  |  | до 0,24 | 1 | 14,6 | 14,6 |
|  |  | до 0,32 | 1 | 12,6 | 12,6 |
|  |  | более 0,32 | 1 | 14,0 | 14,0 |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 га

| #G0Показатели | Ед. измер. | Диаметр пня, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,16 | до 0,24 | до 0,32 | более 0,32 |
| Трудоемкость | чел.-дн. | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| Работа механизмов | маш.-см. | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Численность звена | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продолжительность | смен | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Производительность звена в смену | га | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, приспособлениях и материалах (на одно звено)

| #G0Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корчеватель |  | ЛД-15 | 1 |  |
| Топор | строительный | ГОСТ 18578-78* | 1 |  |

________________

* Действует #M12293 0 1200016762 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 18578-89#S. - Примечание изготовителя базы данных.

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| #G0Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы машины | Количество на 1 га при диаметре пней |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,16 | до 0,24 | до 0,32 | более 0,32 |
| Дизельное топливо | кг | 9,2 | 174,8 | 134,3 | 115,9 | 128,8 |
| Дизельная смазка | кг | 0,46 | 8,7 | 6,7 | 5,5 | 6,4 |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Типовые технологические карты ВЛ - Т(К-6-6)

(Сборник) Вырубка просек для линий

электропередачи. Раздел 14. -

М.: Всесоюзный институт по проектированию

организаций энергетического строительства

"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" Министерства

энергетики и электрификации СССР, 1987