ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 01

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.01.01.79

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОБЪЕМОМ ДО 100,0 тыс. м3 В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

| РАЗРАБОТАНА Институтом "Красноярский ПромстройНИИпроект" Минуралсибстроя СССР Главный инженер института Б.П. Запятой Начальник отдела Л.Ф. Галимова Главный инженер проекта Е.В. Каминов | СОГЛАСОВАНО Отделом механизации и технологии строительства Госстроя СССР Письмо от 14.12.1988 г. № 23-712 Срок ввода 1 февраля 1989 г. |
| --- | --- |

МОСКВА - 1989

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта комплексно-механизированного технологического процесса выполнена для производства работ по устройству котлованов промышленных объектов объемом до 100,00 тыс. м3 в зимних условиях.

1.2. За основу карты приняты чертежи рабочего проекта цеха офсетных пластин с административно-бытовым корпусом (шифр 888), разработанного институтом ПромстройНИИпроект (г. Красноярск).

1.3. Глубина котлована и размеры в плане заданы исходя из габаритов фундаментов с учетом песчаной подготовки.

Объем котлована - 82000 м3.

Размеры котлована в плане - 207,5072,00 м.

Глубина котлована - 5,0 м.

1.4. Характеристика местных условий

Строительство ведется в 5-й температурной зоне.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям основанием для фундаментов служит суглинистый грунт с примесью супеси.

Максимальный уровень грунтовых вод соответствует относительной отметке, равной - 6,0 м.

Глубина промерзания - 1,0 м.

Расстояние транспортирования разработанного грунта в отвал - 1,5 км.

1.5. Работы ведутся в три смены во вторую треть зимы. Подготовку участка производят в теплое время года.

1.6. Варианты комплексов средств механизации приведены в табл. 3, 5.

Расчеты в калькуляциях выполнены для Свердловской области, находящейся в 5-й температурной зоне. При разработке котлована грунт принят II и IIм группы.

Коэффициенты к нормам времени и расценкам, применяемые при разработке немерзлых грунтов в зимнее время, не учтены.

При привязке типовой технологической карты к местным условиям необходимо пересчитать калькуляции. При этом учитываются усредненные коэффициенты на зимнее удорожание соответствующих видов работ в зависимости от месяца строительства и температурной зоны (ЕНиР, Общая часть, Приложение 3).

2.15. Графики производства работ на конечный измеритель - 1000 м3 разработанного грунта приведены в табл. 7, 2.

Таблица 2

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Качество очистки территории | Визуальный | До разбивочных работ | Мастер | - |
| То же | Разбивочные работы: точность выноса осей и контура котлована | Стальная рулетка, теодолит | До разработки котлована | Геодезист | Отклонение границ нижнего контура и верхней бровки относительно осей не должны превышать в плане 5 см |
| Основные работы | Рыхление грунта, глубина разрыхляемого слоя, расстояние между бороздами | Металлический щуп, стальная рулетка | В процессе рыхления | Мастер | - |
| То же | Отметка дна котлована, размеры в плане, величина откосов | Нивелир, нивелирная рейка, теодолит | По окончании работ | Геодезист, мастер, представитель заказчика | Отклонение отметок дна котлована 5 см. Увеличение крутизны откосов не допускается |

# 4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

4.1. ВАРИАНТ I

Таблица 3

| Наименование процесса | Единица измерения | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Норма времени | Расценка, руб.-коп. | Затраты труда | Заработная плата, руб.-коп. | Время пребывания машины на объекте, маш.-ч | Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочих | машиниста | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих | машиниста |  |  |  |
| Срезка растительного слоя грунта с поверхности котлована | 1000 м2 | 19,4 | §Е2-1-5, № 3а | - | 0,66 (0,66) | - | 0-70 | - | 12,80 (12,80) | - | 13-58 | 12,8 | 13-58 |  |
| Перемещение растительного слоя на расстояние 20 м | 100 м3 | 38 8 | §Е2-1-22, т. 2, № 5а + 5г | - | 0,67 (0,67) | - | 0-68,9 | - | 25,22 (25,22) | - | 26-73 | 25,22 | 26-73 |  |
| Рыхление грунта на поверхности котлована для предохранения от промерзания на глубину 0,35 м | 100 м3 | 61,7 | §Е2-1-1, т. 2, № 2а | - | 0,15 (0,15) | - | 0-15,9 | - | 9,25 (9,25) | - | 9-81 | 9,25 | 9-81 |  |
| Очистка площади котлована от снега за два прохода бульдозера | 1000 м2 | 21,1 | Применит. §Е2-1-35, № 4а, к = 2 | - | 0,4 (0,4) | - | 0-42,4 | - | 8,44 (8,44) | - | 8-94 | 8,44 | 8-94 |  |
| Рыхление мерзлого грунта на поверхности котлована на глубину 0,7 м за два прохода бульдозера-рыхлителя | 100 м3 | 123,4 | §Е2-1-2, т. 2, № 1б | - | 1,2 (1,2) | - | 1-27 | - | 148,08 (148,08) | - | 156-71 | 148,08 | 156-71 |  |
| Разработка грунта в котловане экскаватором прямая лопата с ковшом вместимостью 1,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунт IIм группы | 100 м3 | 176,3 | §Е2-1-8, т. 7, № 3в | - | 1,8 (0,9) | - | 1-84 | - | 317,34 (158,67) | - | 324-39 | 143,67 | 324-39 |  |
| грунт II группы | 100 м3 | 644,0 | §Е2-1-8, т. 7, № 3б | - | 1,5 (0,75) | - | 1-53 | - | 966,0 (483,0) | - | 985-32 | 446,33 | 985-32 |  |
| Разгрузка и погрузка автомобиля-самосвала грузоподъемностью 12 т | т | 155857,0 | ЕН от 13.03.87 № 153/6-142 | - | 0,0125 (0,0125) | - | 0-01,06 | - | 1948,21 (1948,21) | - | 1652-08 | 1948,21 | 1652-08 |  |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 12 т на расстояние 1,5 км | ткм | ?33785,0 | ЕН от 13.03.87 № 153/6-142 | - | 0,0045 (0,0045) | - | 0-00,38 | - | 1052,03 (1052,03) | - | 888,38 | 1004,87 | 1192-30 |  |
| Зачистка дна котлована бульдозером за два прохода | 1000 м2 | 15,35 | Применит. §Е2-1-36, № 4а, к = 2 | - | 0,54 (0,54) | - | 0-57,2 | - | 8,28 (8,28) | - | 8-78 | 8,28 | 8-78 |  |
| Очистка землевозных дорог от снега бульдозером за два прохода, устройство снегозадержания | 1000 м2 | 98,0 | Применит. §Е2-1-35, № 4а, к = 2 | - | 0,40 (0,40) | - | 0-42,4 | - | 39,20 (39,20) | - | 41-50 | 73,73 | 77-41 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На объем работ | 100 м3 | 820,3 |  |  |  |  |  |  | 4534,85 (3893,18) |  | 4116-22 | 3828,88 | 4456-05 |  |
| На конечный измеритель (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 55,28 (47,46) |  | 50-17 | 46,67 | 54-32 |  |

4.2. ВАРИАНТ II

Таблица 4

| Наименование процесса | Единица измерения | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Норма времени | Расценка, руб.-коп. | Затраты труда | Заработная плата, руб.-коп. | Время пребывания машины на объекте, маш.-ч | Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочих | машиниста | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих | машиниста |  |  |  |
| Срезка растительного слоя с поверхности котлована | 1000 м2 | 19,4 | §Е2-1-5, № 3а | - | 0,66 (0,66) | - | 0-70 | - | 12,80 (12,80) | - | 13-58 | 12,80 | 13-58 |  |
| Перемещение растительного слоя на расстояние 20 м | 100 м3 | 38,8 | §Е2-1-22, т. 2, № 5а + 5г | - | 0,65 (0,65) | - | 0-68,9 | - | 25,22 (25,22) | - | 26-73 | 25,22 | 26-73 |  |
| Рыхление грунта на поверхности котлована для предохранения от промерзания на глубину 0,35 м | 100 м3 | 61,7 | §Е2-1-1, т. 2, № 2а | - | 0,15 (0,15) | - | 0-15,9 | - | 9,25 (9,25) | - | 9-81 | 9,25 | 9-81 |  |
| Очистка площади котлована от снега за два прохода бульдозера | 1000 м2 | 21,1 | Применит. §Е2-1-35, № 4а, к = 2 | - | 0,4 (0,4) | - | 0-42,4 | - | 8,44 (8,44) | - | 8-94 | 8,44 | 8-94 |  |
| Рыхления грунта для возможности разработки скрепером |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| грунт IIм группы | 100 м3 | 176,3 | §Е2-1-2, т. 2, № 1б | - | 1,20 (1,20) | - | 1-27 | - | 211,56 (211,56) | - | 233-90 | 211,56 | 223-90 |  |
| грунт II группы | 100 м3 | 644,0 | §Е2-1-1, т. 2, № 2а | - | 0,15 (0,15) | - | 0-15,9 | - | 96,60 (96,60) | - | 102-39 | 96,60 | 102-39 |  |
| Разработка грунта в котловане и транспортирование его на расстояние 1,5 км самоходным скрепером с ковшом вместимостью 15 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунт IIм группы | 100 м3 | 176,30 | §Е2-1-21, т. 1, № 1з + 3з | - | 2,96 (2,96) | - | 3-57,4 | - | 521,84 (521,84) | - | 630-09 | 521,84 | 630-09 |  |
| грунт II группы | 100 м3 | 644,0 | §Е2-1-21, т. 1, № 1з + 3з | - | 2,96 (2,96) | - | 3-57,4 | - | 1906,24 (1906,24) | - | 2301-65 | 1692,97 | 2301-65 |  |
| Обслуживание скреперов трактором-толкачом | 100 м3 | 820,3 | §Е2-1-21, Примеч. 1 | - | 0,49 (0,49) | - | 0-59,5 | - | 404,68 (404,68) | - | 488-07 | 369,13 | 488-07 |  |
| Разработка и перемещение грунта на расстояние до 10 м в местах, недоступных для разработки скрепером |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| мерзлого разрыхленного | 100 м3 | 2,8 | §Е2-1-23, № 1б | - | 0,48 (0,48) | - | 0-58,1 | - | 1,34 (1,34) | - | 1-62,6 | 1,34 | 1-62,6 |  |
| немерзлого | 100 м3 | 11,2 | §Е2-1-22, т. 2, № 5б | - | 0,41 (0,41) | - | 0-43,5 | - | 4,6 (4,6) | - | 4-87 | 74,12 | 77-82 |  |
| Зачистка дна котлована бульдозером за два прохода | 1000 м2 | 15,35 | Применит. §Е2-1-36, № 4а , к = 2 | - | 0,54 (0,54) | - | 0-57,2 | - | 8,28 (8,28) | - | 8-78 | 8,28 | 8-78 |  |
| Очистка землевозных дорог от снега бульдозером за два прохода, устройство снегозадержания | 1000 м2 | 98,0 | Применит. §Е2-1-35, № 4а , к = 2 | - | 0,4 (0,4) | - | 0-42,4 | - | 39,20 (39,20) | - | 41-50 | 51,60 | 54-18 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На объем работ | 100 м3 | 820,3 |  |  |  |  |  |  | 3250,35 (3250,35) | - | 3861-53 | 3082,67 | 3947-56 |  |
| На конечный измеритель (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 39,62 (39,62) | - | 47-07 | 37,58 | 48-12 |  |

4.3. ВАРИАНТ III

Таблица 5

| Наименование процесса | Единица измерения | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Норма времени | Расценка, руб.-коп. | Затраты труда | Заработная плата, руб.-коп. | Время пребывания машины на объекте, маш.-ч | Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочих | машиниста | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих | машиниста |  |  |  |
| Срезка растительного слоя с поверхности котлована | 1000 м2 | 19,4 | §Е2-1-5, № 3а | - | 0,66 (0,66) | - | 0-70 | - | 12,80 (12,80) | - | 13-58 | 12,80 | 13-58 |  |
| Перемещение растительного слоя на расстояние 20 м | 100 м3 | 38,8 | §Е2-1-22, т. 2, № 5а + 5г | - | 0,65 (0,65) | - | 0-68,9 | - | 25,22 (25,22) | - | 26-73 | 25,22 | 26-73 |  |
| Рыхление грунта на поверхности котлована для предохранения от промерзания на глубину 0,35 м | 100 м3 | 61,7 | §Е2-1-1, т. 2, № 2а | - | 0,15 (0,15) | - | 0-15,9 | - | 9,25 (9,25) | - | 9-81 | 9,25 | 9-81 |  |
| Очистка площади котлована от снега за два прохода бульдозера | 1000 м2 | 21,1 | Применит. §Е2-1-35, № 4а, к = 2 | - | 0,4 (0,4) | - | 0-42,4 | - | 8,44 (8,44) | - | 8-94 | 8,44 | 8-94 |  |
| Рыхление мерзлого грунта на поверхности котлована на глубину 0,7 м за два прохода бульдозера-рыхлителя | 1000 м3 | 123,4 | §Е2-1-2, т. 2, № 1б | - | 1,2 (1,2) | - | 1-27 | - | 148,08 (148,08) | - | 156-71 | 148,08 | 156-71 |  |
| Разработка грунта в котловане экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 1,6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грунт IIм группы | 100 м3 | 176,3 | §Е2-1-11, т. 7, № 7в | - | 2,8 (1,4) | - | 2-86 | - | 493,64 (246,82) | - | 504-21 | 429,64 | 504-21 |  |
| грунт II группы | 100 м3 | 644,0 | §Е2-1-1, т. 7, № 7б | - | 2,2 (1,1) | - | 2-24 | - | 1416,80 (708,40) | - | 1442-56 | 390,66 | 1442-56 |  |
| Разгрузка и погрузка автомобиля-самосвала грузоподъемностью 12 т | т | 155857,0 | ЕН от 13.03.87 № 153/6-142 | - | 0,0125 (0,0125) | - | 0-01,06 | - | 1948,21 (1948,21) | - | 1652-06 | 1948,21 | 1652-08 |  |
| Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 12 т не расстояние 1,5 км | ткм | 233785,0 | ЕН от 13.03.87 № 153/6-142 | - | 0,0045 (0,0045) | - | 0-003,8 | - | 1052,03 (1052,03) | - | 888-38 | 1004,87 | 888-38 |  |
| Зачистка дна котлована бульдозером за два прохода | 1000 м2 | 15,35 | Применит. §Е2-1-36, № 4а, к = 2 | - | 0,54 (0,54) | - | 0-57,2 | - | 8,28 (8,28) | - | 8-78 | 8,28 | 8-78 |  |
| Очистка землевозных дорог от снега бульдозером за два прохода, устройство снегозадержания | 1000 м2 | 98,0 | Применит. §Е2-1-35, № 4а, к = 2 | - | 0,4 (0,4) | - | 0-42,2 | - | 39,20 (39,20) | - | 41-50 | 81,95 | 86-04 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На объем работ | 100 м3 | 820,3 |  |  |  |  |  |  | 5161,95 (4206,73) |  | 4753-28 | 4067,40 | 4797-32 |  |
| На конечный измеритель (1000 м3 грунта) | 1000 м3 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 62,92 (51,28) | - | 57-94 | 49,58 | 58-48 |  |

# 5. ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1000 м3 ГРУНТА

5.1. ВАРИАНТ I

Таблица 6

5.2. ВАРИАНТ II

Таблица 7

5.3. ВАРИАНТ III

Таблица 8

# 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Формирование комплекса машин и механизмов производят в соответствии с указаниями "Методических рекомендаций по построению комплексно-механизированных процессов производства земляных работ" (ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва, 1982 г.).

6.2. Потребность в машинах, механизмах, инструменте приведена в табл.

Рулетка стальная

РС-20

ГОСТ 7502-80

1

1

1

-"-

6.3. Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 м3 грунта приведена в табл. 10.

Таблица 10

| Наименование топливо-смазочного материала | Наименование механизма | Марка механизма | Норма на 1 ч работы машины, кг | Количество по вариантам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
| Дизельное топливо | Экскаватор | ЭО-5122, ЭО-5123 | 12,5 | 1849 | 770 | 1890 |
|  | Скрепер | ДЗ-13 | 24,5 |  |  |  |
|  | Трактор-толкач | Т-130 | 11 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-27С | 10,1 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-110В | 8,8 |  |  |  |
|  | Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КрАЗ-256-61 | 48 л |  |  |  |
| Моторное масло | Экскаватор | ЭО-5122, ЭО-5123 | 0,62 | 93 | 38 | 95 |
|  | Скрепер | ДЗ-13 | 1,2 |  |  |  |
|  | Трактор | Т-130 | 0,55 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-27С | 0,5 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-110В | 0,44 |  |  |  |
|  | Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КрАЗ-256-61 | 2,4 |  |  |  |
| Трансмиссионное масло | Экскаватор | ЭО-5122, ЭО-5123 | 0,12 | 18 | 8 | 19 |
|  | Скрепер | ДЗ-13 | 0,25 |  |  |  |
|  | Трактор | Т-130 | 0,1 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-27С | 0,1 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-110В | 0,09 |  |  |  |
|  | Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КрАЗ-256-61 | 0,47 |  |  |  |
| Пластичная смазка | Экскаватор | ЭО-5122, ЭО-5123 | 0,18 | 27 | 12 | 33 |
|  | Скрепер | ДЗ-13 | 0,38 |  |  |  |
|  | Трактор | Т-130 | 0,15 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-27С | 0,15 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-110В | 0,13 |  |  |  |
|  | Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КрАЗ-256-61 | 0,7 |  |  |  |
| Бензин | Экскаватор | ЭО-5122, ЭО-5123 | 0,56 | 82 | 34,5 | 84 |
|  | Трактор | Т-130 | 0,45 |  |  |  |
|  | Скрепер | ДЗ-13 | 1,1 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-27С | 0,46 |  |  |  |
|  | Бульдозер | ДЗ-110В | 0,39 |  |  |  |
|  | Автомобиль-самосвал на 100 км пробега | КрАЗ-256-61 | 2,11 |  |  |  |

# 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При производстве работ следует соблюдать требования СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

7.2. Разрешается работать только на исправных машинах.

Машины с топливными баками и обогревающими устройствами, в том числе для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены огнетушителями.

Категорически запрещается разогревать двигатель зимой огнем. Для разогрева его следует залить в радиатор горячую воду, а в картер - подогретое масло.

Заправлять бак машины топливом разрешается только при остановленном двигателе.

7.3. Во время работы экскаватора запрещается изменять вылет стрелы и регулировать тормоза при заполненном ковше.

7.4. Во избежание повреждения рабочего оборудования платформу экскаватора с наполненным ковшом можно поворачивать только после выхода ковша из забоя.

7.5. Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю.

При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не должен находиться в радиусе действия стрелы экскаватора.

7.6. Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым только стальным канатом или гидравлическим приводом, запрещается.

В случае необходимости осмотра и выполнения работ под поднятым отвалом в поднятом положении отвал поддерживают специальными упорами или устанавливают его на клеть из брусьев.

7.7. Во время движения скрепера запрещается:

устранять неисправности машины;

регулировать и смазывать ее;

входить на машину.

После работы машина должна быть поставлена на тормоза. Оставлять незаторможенной машину на уклоне или косогоре запрещается.

7.8. Крутизну откосов котлована в сезонно-мерзлых грунтах следует назначать такой же, как для талых грунтов.

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1000 м3 ГРУНТА

| Наименование | Единица измерения | Количество по вариантам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Затраты машинного времени | маш.-ч | 46,67 | 37,58 | 49,58 |
| в том числе в зимний период | маш.-ч | 46,10 | 37,00 | 49,00 |
| Заработная плата | руб.-коп. | 54-32 | 49-10 | 59-47 |
| в том числе в зимний период | руб.-коп. | 53-71 | 48-49 | 58-85 |
| Продолжительность работ | смена | 0,42 | 0,75 | 0,44 |
| в том числе в зимний период | смена | 0,35 | 0,68 | 0,37 |
| Выработка на одного рабочего в смену | м3 | 171,3 | 212,8 | 161,3 |
| Условные затраты на механизацию | руб.-коп. | 548-87 | 355-95 | 566-87 |
| в том числе в зимний период | руб.-коп. | 545-63 | 352-72 | 563-64 |
| в том числе на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами | руб.-коп. | 484-50 | - | 484-50 |
| Прямые затраты | руб.-коп. | 603-33 | 405-05 | 626-34 |
| в том числе в зимний период | руб.-коп. | 599-34 | 401-21 | 622-49 |
| Приведенные затраты | руб.-коп. | 624-93 | 547-10 | 661-06 |
| в том числе в зимний период | руб.-коп. | 620-50 | 542-46 | 656-62 |
| Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса | руб.-коп. | - | + 77-83 | - 36-13 |

Примечание. Технико-экономические показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного технологического процесса - 1000 м3 грунта, разработанного в котловане.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения. 1 2. Организация и технология выполнения работ. 2 3. Требования к качеству и приемке работ. 7 4. Калькуляции затрат труда, машинного времени, заработной платы.. 8 5. Графики производства работ на 1000 м3 грунта. 13 6. Материально-технические ресурсы.. 17 7. Техника безопасности. 18 8. Технико-экономические показатели на 1000 м3 грунта. 19