## АВК
Министерство | Энергетики РФ | [21 empty] | Форма 3.3
[23 empty] | Основание: |  |  | ВСН 012-88 |  |  |  | (Часть II)
Объединение, трест | [25 empty] | Миннефтегазстрой
Строительство
СМУ, СУ, ПМК, КТП
Участок | [22 empty] | Объект
[16 empty] | АКТ № |  |  |  | 2
о результатах проверки изделий
Отвод ОК 90º-159х6(6К48)-1,5DN-ХЛ Рисп = 14,48 МПа кол-во 1 шт
вид изделий: трубы, детали синтетические, силовые пояса для балластирующих устройств,…
на соответствие техдокументации
[11 empty] | от |  | " | 1 |  |  | " | 1 | [5 empty] | 20 | 11 |  |  | г.
Составлен представителями:
строительной организации
должность,организация, фимилия, инициалы
службы контроля качества
должность,организация, фимилия, инициалы
Заказчика
должность,организация, фимилия, инициалы
в том, что произведен |  |  |  |  | сплошной | [13 empty] | осмотр |  |  |  | Отвод ОК 90º-159х6(6К48)-1,5DN-ХЛ
|  |  | сплошной, выборочный, с выборкой | [19 empty] | наименование изделий
предназначенных проектом | [5 empty] | №1
номер проекта, чертежа, дата
для строительства на участке трубопровода | [16 empty] | ПК 1
привязка км/пк
1.Осмотром геометрических размеров и маркировки | [20 empty] | Отвод ОК 90º-159х6(6К48)-1,5DN-ХЛ
труб, деталей, силовых поясов и т.д.
совместно с проектом и сопроводительной документацией:
Паспорт качества № 1 от 1.01.2011 г. № 2 от 1.01.2011 г.
сертификатами, паспортами
на изделия установлено, что | [6 empty] | Отвод ОК 90º-159х6(6К48)-1,5DN-ХЛ
труб, деталей, силовых поясов и т.д.
по своим геометрическим размерам | [11 empty] | 159×6мм
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм; для отводов-угол изгиба, град и т.д.)
и номеру технических условий, указанному на изделии, | [21 empty] | соответствует | [6 empty] | проекту, рабочие чертежи №
соответствуют, не соответствует
№1
2. Сопроводительная документация
Паспорт качества № 1 от 1.01.2011 г. № 2 от 1.01.2011 г.
паспорта, сертификаты
имеется в полном комплекте.
3. Характеристики механических свойств | [14 empty] | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, при необходимости-результатам испытаний)
соответствуют требованиям проекта | [9 empty] | №1
технических условий |  |  |  | ТУ 1469-010-04834179-2011
Представитель строительной организации | [30 empty] | 2011-01-01
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата)
Представитель службы контроля качества | [30 empty] | 2011-01-01
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата)
Представитель Заказчика | [30 empty] | 2011-01-01
[16 empty] | (фамилия, инициалы) | [10 empty] | (подпись) |  |  |  | (дата)